## Plan. de T.
ID | Descripcion | Depen. | N. Integrantes | Roberto J. | Cristian C. | Jermin V. | Joseph G. | T. horas equipo | Horas Acum | VALOR GANADO | VALOR ACUMULADO
1 | Proyecto
1.1 | Gestion
1.1.1 | Estudio de factibilidad |  | 3 | 7 | 17 | 8 | 10 | 42 | 42 | 1.5368 | 1.5368
1.1.2 | Acta constitutiva | 1.1.1 | 4 | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | 81 | 1.427 | 2.9638
1.1.3 | SOW | 1.1.2 | 4 | 10 | 10 | 10 | 9 | 33 | 114 | 1.2075 | 4.1712
1.1.4 | Plan de gestion | 1.1.3 | 4 | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | 153 | 1.427 | 5.5982
1.2 | Requisitos | [7 empty] | 153 | 0 | 5.5982
1.2.1 | Requisitos funcionales | [7 empty] | 153 | 0 | 5.5982
1.2.1 | Requisitos funcionales | [7 empty] | 153 | 0 | 5.5982
1.2.1.1 | Especificacion de caso de uso 1: Busqueda avanzada | 1.1.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 168 | 0.54885 | 6.1471
1.2.1.2 | Especificacion de caso de uso 2: Generar reportes personalizado | 1.2.1.2 | 4 | 0 | 18 | 18 | 15 | 51 | 219 | 1.8661 | 8.0132
1.2.1.3 | Especificacion de caso de uso 3: Gestionar ganado | 1.2.1.3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 17 | 24 | 243 | 0.87816 | 8.8913
1.2.1.4 | Especificacion de caso de uso 4: Generar alertas de salud |  | 4 | 0 | 17 | 18 | 18 | 53 | 296 | 1.9393 | 10.8306
1.2.1.5 | Especificacion de caso de uso 5: Registrar vacunas, tratamientos y historial medico |  | 4 | 8 | 18 | 18 | 20 | 64 | 360 | 2.3417 | 13.1723
1.2.1.6 | Especificacion de caso de uso 6: Registrar cuenta de usuario |  | 4 | 8 | 20 | 18 | 15 | 61 | 421 | 2.232 | 15.4043
1.2.2 | Requisitos no funcionales | [7 empty] | 421 | 0 | 15.4043
1.2.2.1 | De seguridad |  | 4 | 16 | 17 | 18 | 17 | 68 | 489 | 2.4881 | 17.8924
1.2.2.2 | De disponibilidad |  | 4 | 16 | 17 | 17 | 17 | 67 | 556 | 2.4515 | 20.3439
1.2.2.3 | De accesibilidad |  | 4 | 8 | 17 | 16 | 18 | 59 | 615 | 2.1588 | 22.5027
1.2.2.4 | Rendimiento |  | 4 | 8 | 17 | 17 | 17 | 59 | 674 | 2.1588 | 24.6615
1.3 | Diseño | [6 empty] | 0 | 674 | 0 | 24.6615
1.3.1 | Diseño de alto nivel |  | 4 | 8 | 18 | 18 | 18 | 62 | 736 | 2.2686 | 26.9301
1.3.1.1 | Arquitectura |  | 3 | 18 | 18 | 0 | 18 | 54 | 790 | 1.9759 | 28.906
1.3.1.2 | Prototipo |  | 4 | 8 | 18 | 17 | 18 | 61 | 851 | 2.232 | 31.1379
1.3.2 | Diseño Detallado |  | 4 | 17 | 17 | 17 | 18 | 69 | 920 | 2.5247 | 33.6626
1.3.2.1 | Diseño de digrama de caso de uso 1: Busqueda avanzada |  | 4 | 17 | 14 | 18 | 18 | 67 | 987 | 2.4515 | 36.1142
1.3.2.2 | Diseño de digrama de caso de uso 2: Generar reportes personalizado |  | 3 | 17 | 0 | 17 | 17 | 51 | 1038 | 1.8661 | 37.9802
1.3.2.3 | Diseño de digrama de caso de uso 3: Gestionar ganado |  | 3 | 17 | 0 | 15 | 20 | 52 | 1090 | 1.9027 | 39.8829
1.3.2.4 | Diseño de digrama de caso de uso 4: Generar alertas de salud |  | 4 | 17 | 17 | 17 | 10 | 61 | 1151 | 2.232 | 42.1149
1.3.2.5 | Diseño de digrama de caso de uso 5: Registrar vacunas, tratamientos y historial médico |  | 4 | 17 | 17 | 20 | 10 | 64 | 1215 | 2.3417 | 44.4566
1.3.2.6 | Diseño de digrama de caso de uso 6: Registrar cuenta de usuario |  | 4 | 17 | 14 | 18 | 18 | 67 | 1282 | 2.4515 | 46.9082
1.4 | Desarrollo | [6 empty] | 0 | 1282 | 0 | 46.9082
1.4.1 | Codificación | [7 empty] | 1282 | 0 | 46.9082
1.4.1.1 | Codificación de caso de uso 1: Busqueda avanzada |  | 4 | 30 | 20 | 20 | 20 | 90 | 1372 | 3.2931 | 50.2012
1.4.1.2 | Codificación de caso de uso 2: Generar reportes personalizados |  | 4 | 35 | 40 | 30 | 40 | 145 | 1517 | 5.3055 | 55.5068
1.4.1.3 | Codificación caso de uso 3: Gestionar ganado |  | 4 | 40 | 30 | 30 | 45 | 145 | 1662 | 5.3055 | 60.8123
1.4.1.4 | Codificación de caso de uso 4: Generar alertas de salud |  | 4 | 30 | 40 | 30 | 40 | 140 | 1802 | 5.1226 | 65.9349
1.4.1.5 | Codificación de caso de uso 5: Registrar vacunas, tratamientos y historial médico |  | 4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | 1962 | 5.8544 | 71.7892
1.4.1.6 | Codificación de caso de uso 6: Registrar cuenta de usuario |  | 4 | 50 | 40 | 30 | 40 | 160 | 2122 | 5.8544 | 77.6436
1.5 | Pruebas y mantenimiento | [6 empty] | 0 | 2122 | 0 | 77.6436
1.5.1 | Pruebas Unitarias | [7 empty] | 2122 | 0 | 77.6436
1.5.1.1 | Prueba de caso de uso 1: Busqueda avanzada |  | 4 | 40 | 30 | 30 | 46 | 146 | 2268 | 5.3421 | 82.9857
1.5.1.2 | Prueba de caso de uso 2: Generar reportes personalizados |  | 4 | 54 | 8 | 14 | 8 | 84 | 2352 | 3.0735 | 86.0593
1.5.1.3 | Prueba de caso de uso 3: Gestionar ganado |  | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2392 | 1.4636 | 87.5229
1.5.1.4 | Prueba de caso de uso 4: Generar alertas de salud |  | 4 | 20 | 15 | 15 | 15 | 65 | 2457 | 2.3783 | 89.9012
1.5.1.5 | Prueba caso de uso 5: Registrar vacunas, tratamientos y historial médico |  | 4 | 10 | 10 | 10 | 15 | 45 | 2502 | 1.6465 | 91.5477
1.5.1.6 | Diseño de digrama de caso de uso 6: Registrar un animal |  | 4 | 10 | 16 | 8 | 12 | 46 | 2548 | 1.6831 | 93.2309
1.6 | Puesta en produccion |  | 4 | 10 | 20 | 18 | 25 | 73 | 2621 | 2.6711 | 95.9019
1.6.1 | Configuración del servidor todas las funciones |  | 4 | 10 | 10 | 20 | 20 | 60 | 2681 | 2.1954 | 98.0973
1.6.2 | Manual de usuario |  | 4 | 10 | 10 | 20 | 12 | 52 | 2733 | 1.9027 | 100
|  | TOTAL HORAS DE PERSONAS |  | 660 | 660 | 660 | 660 | TOTAL | 2733
[7 empty] | TDEV. MES |  | 17.0813
[7 empty] | Hombres-Mes |  | 68.3252